## Riesgos
Fecha | Identificación Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Categoría | Fuente/Causa/Condición | Impacta a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Criticidad | Asignado a (Responsable) | Fecha estimada de ocurrencia | Respuesta | Responsable | Fecha de Compromiso | Estado | Comentarios
2024-09-11 | 1.1 | Requisitos mal definidos o incompletos | Requisitos y Diseño | Falta de claridad o información incompleta | Puede llevar a un producto que no cumple expectativas del cliente | Requiere revisión cuidadosa de requisitos y consultas frecuentes con el cliente | Alta | 4 | Alto | 4 | 16 | Muy Alto | Equipo de análisis de requisitos | Primer trimestre del proyecto | Mitigar | Equipo de análisis de requisitos | 2024-09-20 | Abierto | Revisión semanal con el cliente para ajustar requisitos
2024-09-11 | 1.2 | Cambios frecuentes en los requisitos del cliente | Requisitos y Diseño | Modificaciones constantes en requisitos | Genera retrasos y costos adicionales en el proyecto | Se necesita gestión de cambios más efectiva y ajustes ágiles | Media | 3 | Alto | 4 | 12 | Alto | Product Owner | Durante el desarrollo del proyecto | Mitigar | Product Owner | 2024-09-25 | Abierto | Establecer un proceso formal de gestión de cambios
2024-09-11 | 1.3 | Falta de alineación con los stakeholders | Requisitos y Diseño | Expectativas mal alineadas entre stakeholders | Puede generar cambios de última hora y retrabajo | Requiere reuniones frecuentes y revisiones conjuntas para alinear expectativas | Alta | 4 | Medio | 3 | 12 | Alto | Equipo de gestión de proyectos | Inicio del proyecto | Mitigar | Equipo de gestión de proyectos | 2024-09-30 | Abierto | Reuniones quincenales de alineación con todos los stakeholders
2024-09-11 | 2.1 | Retrasos en el desarrollo backend | Desarrollo | Demoras en la implementación | Puede retrasar la entrega final del proyecto | Requiere mejor gestión del tiempo y recursos, con sprints más detallados | Media | 3 | Alto | 4 | 12 | Alto | Equipo de desarrollo backend | Durante el segundo trimestre del desarrollo | Mitigar | Líder de desarrollo backend | 2024-10-10 | Abierto | Ajustar el cronograma de sprints y priorizar tareas críticas
2024-09-11 | 2.2 | Fallos en la integración de los módulos | Desarrollo | Problemas de integración entre componentes | Afecta la funcionalidad del producto final | Requiere pruebas de integración exhaustivas y planificación precisa en la fase de desarrollo | Media | 3 | Alto | 4 | 12 | Alto | Equipo de desarrollo y QA | Fase final de desarrollo | Mitigar | Equipo de QA | 2024-11-15 | Abierto | Planificar pruebas de integración desde etapas tempranas
2024-09-11 | 2.3 | Falta de habilidades técnicas en el equipo | Desarrollo | Inexperiencia con tecnologías o herramientas | Retrasos en la implementación y calidad baja | Requiere capacitación o soporte externo para mejorar las habilidades del equipo | Baja | 2 | Alto | 4 | 8 | Alto | Líder de equipo | Fase inicial del proyecto | Mitigar | Líder de equipo | 2024-10-01 | Abierto | Planificar capacitaciones específicas para tecnologías clave
2024-09-11 | 3.1 | Cobertura de pruebas insuficiente | Pruebas y Control de Calidad | Pruebas incompletas | El producto podría tener errores críticos | Requiere pruebas exhaustivas y un plan de QA sólido para garantizar calidad | Alta | 4 | Alto | 4 | 16 | Muy Alto | Equipo de QA | Durante toda la fase de pruebas | Mitigar | Equipo de QA | 2024-12-10 | Abierto | Ampliar el equipo de QA y mejorar las herramientas de pruebas
2024-09-11 | 3.2 | Fallos no detectados durante las pruebas | Pruebas y Control de Calidad | Defectos graves no identificados | Podría llevar al lanzamiento de un producto defectuoso | Necesidad de pruebas rigurosas para identificar problemas antes del lanzamiento | Media | 3 | Alto | 4 | 12 | Alto | Equipo de QA | Antes del despliegue en producción | Mitigar | Equipo de QA | 2024-12-05 | Abierto | Implementar pruebas automatizadas y revisiones continuas
2024-09-11 | 3.3 | Escasez de recursos para el proceso de QA | Pruebas y Control de Calidad | Falta de personal y herramientas | Podría limitar la calidad y cobertura de las pruebas | Requiere mayor asignación de recursos y herramientas | Media | 3 | Medio | 3 | 9 | Alto | Equipo de gestión de proyectos | Durante la fase de pruebas | Mitigar | Equipo de gestión de proyectos | 2024-11-01 | Abierto | Asegurar la contratación de personal adicional para QA
2024-09-11 | 4.1 | Fallo en la migración de datos | Implementación | Problemas al transferir datos | Puede causar pérdida o corrupción de datos | Requiere planificación y pruebas cuidadosas durante la migración | Alta | 4 | Alto | 4 | 16 | Muy Alto | Equipo de migración de datos | Durante la migración | Mitigar | Líder de migración de datos | 2024-12-01 | Abierto | Probar migraciones en entornos de preproducción antes del despliegue final
2024-09-11 | 4.2 | Interrupciones en el servicio durante el despliegue | Implementación | Problemas que impiden el acceso al sistema | Puede afectar la disponibilidad del servicio | Se necesita un plan de contingencia para evitar interrupciones críticas | Media | 3 | Alto | 4 | 12 | Alto | Equipo de DevOps | Durante el despliegue en producción | Mitigar | Líder de DevOps | 2024-12-15 | Abierto | Crear un plan de contingencia para evitar interrupciones críticas
2024-09-11 | 4.3 | Incompatibilidad con sistemas externos | Implementación | Problemas en la integración con otros sistemas | Afecta la interoperabilidad del sistema | Requiere un análisis detallado de compatibilidad y pruebas previas de integración | Baja | 2 | Alto | 4 | 8 | Alto | Equipo de integración | Fase de integración | Mitigar | Líder de integración | 2024-11-20 | Abierto | Probar integración con sistemas externos en entornos controlados
2024-09-11 | 5.1 | Fallos inesperados en la plataforma en producción | Operaciones y Mantenimiento | Errores críticos en producción | Puede causar interrupciones en el servicio | Se necesita monitoreo constante y planes de contingencia para eventos inesperados | Media | 3 | Alto | 4 | 12 | Alto | Equipo de operaciones | Post-despliegue en producción | Mitigar | Líder de operaciones | 2025-01-10 | Abierto | Implementar monitoreo constante y planes de contingencia actualizados
2024-09-11 | 5.2 | Vulnerabilidades de seguridad en la plataforma | Operaciones y Mantenimiento | Falta de implementación de controles de seguridad | Exposición a riesgos de seguridad y fuga de información | Se deben implementar auditorías regulares de seguridad y robustecer las medidas de protección | Alta | 4 | Alto | 4 | 16 | Muy Alto | Equipo de seguridad informática | Antes del lanzamiento y operación | Mitigar | Líder de seguridad | 2024-12-01 | Abierto | Implementar auditorías y reforzar las políticas de seguridad
2024-09-11 | 5.3 | Problemas de monitoreo continuo | Operaciones y Mantenimiento | Falta de herramientas de monitoreo | Puede causar falta de detección de problemas en tiempo real | Es necesario implementar soluciones de monitoreo en tiempo real y alertas automáticas | Media | 3 | Medio | 3 | 9 | Alto | Equipo de operaciones | Post-despliegue en producción | Mitigar | Líder de operaciones | 2024-12-15 | Abierto | Implementar un sistema de monitoreo automatizado con alertas en tiempo real
2024-09-11 | 6.1 | Vulnerabilidades en la seguridad de los datos del cliente | Seguridad y Privacidad | Puntos débiles en la protección de datos | Puede causar fuga de datos sensibles | Necesidad de auditorías de seguridad y medidas de protección | Alta | 4 | Alto | 4 | 16 | Muy Alto | Equipo de seguridad informática | Durante todo el ciclo de vida del proyecto | Mitigar | Líder de seguridad | 2024-12-01 | Abierto | Establecer auditorías de seguridad regulares y refuerzos en protección de datos
2024-09-11 | 6.2 | Ataques informáticos | Seguridad y Privacidad | Intentos maliciosos de acceso | Compromete la integridad del sistema | Se requieren medidas de seguridad robustas y vigilancia continua | Alta | 4 | Alto | 4 | 16 | Muy Alto | Equipo de seguridad informática | Durante todo el ciclo de vida del proyecto | Mitigar | Líder de seguridad | 2024-11-01 | Abierto | Implementar medidas adicionales como autenticación multifactor y firewalls
2024-09-11 | 6.3 | Falta de cumplimiento con normativas de protección de datos | Seguridad y Privacidad | Inadecuada implementación de medidas legales | Puede acarrear sanciones legales y comprometer la reputación del sistema | Se necesita una auditoría de cumplimiento legal y adaptar el sistema a las normativas vigentes | Media | 3 | Alto | 4 | 12 | Alto | Equipo legal y de seguridad | Durante todo el ciclo de vida del proyecto | Mitigar | Líder de cumplimiento legal | 2024-12-01 | Abierto | Realizar auditorías legales y asegurar el cumplimiento con normativas actuales
2024-09-11 | 7.1 | Desviaciones en el presupuesto asignado | Finanzas y Recursos | Gastos que exceden los límites | Afecta la rentabilidad del proyecto | Se necesita un control financiero riguroso y un seguimiento constante de los gastos | Media | 3 | Alto | 4 | 12 | Alto | Equipo financiero | A lo largo del desarrollo del proyecto | Mitigar | Líder financiero | 2024-10-10 | Abierto | Implementar un control financiero riguroso y seguimiento mensual de gastos
2024-09-11 | 7.2 | Escasez de recursos humanos cualificados | Finanzas y Recursos | Falta de personal cualificado | Afecta la capacidad de ejecución del proyecto | Requiere planificación anticipada y estrategias de contratación | Media | 3 | Alto | 4 | 12 | Alto | Líder de RRHH | Durante el desarrollo del proyecto | Mitigar | Líder de RRHH | 2024-11-01 | Abierto | Definir estrategias de contratación anticipada para roles clave
2024-09-11 | 7.3 | Desviaciones significativas en los plazos del proyecto | Finanzas y Recursos | Problemas con la estimación del tiempo | Incremento en los costos y retrasos en la entrega final | Se necesita mejor planificación y monitoreo continuo de los avances del proyecto | Media | 3 | Alto | 4 | 12 | Alto | PMO (Oficina de gestión de proyectos) | Durante todo el desarrollo del proyecto | Mitigar | PMO | 2024-10-15 | Abierto | Revisar y ajustar el cronograma en función de los avances reales
2024-09-11 | 8.1 | Cambios en las regulaciones gubernamentales | Factores Externos | Modificaciones en las leyes | Puede requerir ajustes en la operación | Requiere seguimiento de regulaciones y cumplimiento constante | Baja | 2 | Medio | 3 | 6 | Medio | Equipo legal | A lo largo del ciclo de vida del proyecto | Transferir | Equipo legal | 2024-11-15 | Abierto | Monitorear cambios regulatorios constantemente
2024-09-11 | 8.2 | Condiciones climáticas adversas en la zona de faena | Factores Externos | Clima extremo en el área de operación | Impacto en la logística y retrasos en la implementación | Se necesita un plan de contingencia y una coordinación eficiente con los equipos locales | Media | 3 | Medio | 3 | 9 | Alto | Equipo de logística | Durante la fase de implementación | Mitigar | Líder de logística | 2024-12-01 | Abierto | Establecer un plan de contingencia para condiciones climáticas extremas
2024-09-11 | 8.3 | Cambios en las regulaciones del sector minero | Factores Externos | Modificaciones en regulaciones locales | Requiere ajustes en el sistema o en los procesos operativos | Se recomienda monitorear las regulaciones locales para adaptarse rápidamente a los cambios | Baja | 2 | Medio | 3 | 6 | Medio | Equipo legal | A lo largo del ciclo de vida del proyecto | Transferir | Equipo legal | 2024-12-01 | Abierto | Establecer comunicación directa con organismos regulatorios

## Información
Ejemplo
Tabla de Criticidad | [8 empty] | Se ve con una lista (ProbabilidadRiesgo) | Se ve con una lista (ImpactoRiesgo)
Alto | 3 | Matriz de Riesgos - Criticidad | [5 empty] | Criticidad | Probabilidad | Impacto
Medio | 2 |  | Probabilidad |  |  |  |  | 1 | Alta | Alto
Bajo | 1 |  | Alta | 4 | 2 | 1 |  | 3 | Media | Alto
|  |  | Media | 7 | 5 | 3 |  | 9 | Baja | Bajo
Estado |  |  | Baja | 9 | 8 | 6 |  | 7 | Media | Bajo
Abierto |  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Impacto | 4 | Alta | Bajo
Cerrado | [7 empty] | 7 | Media | Bajo
Eliminado | [7 empty] | 9 | Baja | Bajo
Problema |  | Tratamiento de Riesgos - Acciones | [5 empty] | 4 | Alta | Bajo
Criticidad = Impacto * Probabilidad
|  | 1, 2 y 3 | : Mayor prioridad, atención obligada, acción inmediata
|  | 4, 5, 6, 7 y 8 | : Prioridad media, decidir entre:
Plan de mitigación, si relación costo/beneficio es adecuada
Estado Riesgos |  |  | Plan de contingencia, si relación costo/beneficio no es adecuada
Pendiente |  | 9 | Baja prioridad y monitorear Riesgo
Cerrado
Eliminado
Problema

## Matriz
Impacto
Probabilidad | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Muy Alto | Medio | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Alto | Medio | Medio | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Medio | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy Alto
Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto