## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
01-001 | Como Administrador, necesito Migrar usuarios al sistema, para Asegurar que solo el personal autorizado tenga acceso. | Migración de usuarios | Terminada | 40 | 1 | Must Have | Historia clave para gestionar accesos de colaboradores.
01-002 | Como Administrador, necesito Modificar roles de usuarios, para Ajustar los accesos según las responsabilidades del usuario. | Modificación de roles | Terminada | 20 | 1 | Must Have | Necesaria para ajustar los accesos según las responsabilidades del usuario.
01-003 | Como Administrador, necesito Activo o Desactivar usuarios del sistema, para Asegurar que solo el personal activo tenga acceso. | Activación/Desactivación de usuarios | Terminada | 20 | 1 | Should Have | Mantener el control de usuarios activos e inactivos es crucial para la seguridad del sistema.
02-001 | Como Encargado de Logística, necesito Crear ubicaciones de viajes, para Para planificar viajes de los colaboradores. | Creación de ubicaciones de viajes | Terminada | 40 | 2 | Must Have | Optimizar la logística de transporte para mejorar el uso de recursos.
02-002 | Como Encargado de Logística, necesito Asignar transportes a los colaboradores, para Asegurar que todos tengan transporte asignado. | Asignación de transportes | Terminada | 64 | 2 | Must Have | Historia clave para garantizar la logística de transporte.
02-003 | Como Encargado de Logística, necesito Generar alertas por transporte no asignado, para Notificar sobre falta de transporte asignado. | Generación de alertas de transporte | Terminada | 32 | 2 | Must Have | Notificaciones necesarias para evitar que algún colaborador quede sin transporte asignado.
02-004 | Como Encargado de Logística, necesito Modificar rutas de transporte, para Ajustar las rutas según necesidades operativas. | Modificación de rutas | Terminada | 40 | 2 | Must Have | Ajustar rutas según cambios operacionales en el transporte.
02-005 | Como Colaborador, necesito Registrar incidentes relacionados con el transporte, para Mantener un registro actualizado de incidentes. | Registro de incidentes de transporte | Terminada | 20 | 2 | Should Have | Necesario para mantener un control sobre problemas relacionados con el transporte.
02-006 | Como Colaborador, necesito Actualizar un incidente relacionado con el transporte, para Mantener la información actualizada de los incidentes. | Actualización de incidentes | Terminada | 20 | 2 | Should Have | Mantener los registros actualizados para facilitar la gestión de incidentes.
02-007 | Como Colaborador, necesito Consultar el estado de un incidente registrado, para Conocer el progreso en la resolución de los incidentes. | Consulta de estado de incidentes | Terminada | 20 | 2 | Should Have | Permitir a los colaboradores realizar seguimiento al progreso de sus incidentes.
02-008 | Como Colaborador, necesito Finalizar un incidente registrado, para Permitir cerrar incidentes que ya han sido resueltos. | Finalización de incidentes | Terminada | 24 | 2 | Should Have | Facilitar la resolución de incidentes de manera eficiente.
02-009 | Como Colaborador, necesito Validar mi traslado escaneando un código QR, para Registrar correctamente mi abordaje. | Validación de traslado QR | Terminada | 20 | 2 | Must Have | Historia clave para la trazabilidad de los traslados y validaciones automáticas.
02-010 | Como Encargado de Logística, necesito Generar códigos QR únicos para cada traslado de un colaborador, para Asegurar la trazabilidad del transporte. | Generación de códigos QR | Terminada | 32 | 2 | Must Have | Asegurar la identificación única en los traslados.
02-011 | Como Encargado de Logística, necesito Asignar transportes a los colaboradores según su horario, para Asegurar que todos tengan transporte asignado. | Asignación por horarios | Terminada | 64 | 2 | Must Have | Asegurar que todos tengan transporte asignado según turnos.
02-012 | Como Colaborador, necesito Recibir una notificación cuando mi transporte esté asignado, para Saber cuándo debo abordar. | Notificación de transporte | Terminada | 24 | 2 | Should Have | Informar el momento adecuado para abordar.
02-013 | Como Colaborador, necesito Ver mi historial de traslados en mi perfil, para Tener un registro de mis viajes. | Historial de traslados | Terminada | 20 | 2 | Could Have | Facilitar al colaborador la consulta de sus viajes pasados.
02-014 | Como Encargado de Logística, necesito Asignar habitaciones a los colaboradores de manera eficiente, para Evitar conflictos de espacio en el campamento. | Asignación de habitaciones | Terminada | 64 | 2 | Must Have | Historia crítica para evitar conflictos de ocupación en el campamento.
02-015 | Como Encargado de Logística, necesito Crear reservas de habitaciones para colaboradores, para Organizar eficientemente las asignaciones de habitaciones. | Creación de reservas de habitaciones | Terminada | 40 | 2 | Must Have | Automatizar el control de asignación de habitaciones para evitar errores manuales.
02-016 | Como Encargado de Logística, necesito Cancelar reservas de habitaciones, para Permitir liberar habitaciones no utilizadas. | Cancelación de reservas | Terminada | 24 | 2 | Must Have | Permitir la liberación de recursos no utilizados para optimizar la disponibilidad.
02-017 | Como Encargado de Logística, necesito Visualizar lista de reservas de habitación, para Facilitar la gestión y seguimiento de las reservas. | Visualización de reservas | Terminada | 32 | 2 | Must Have | Facilitar la gestión y el control eficiente de las reservas.
02-017 | Como Colaborador, necesito Consultar reservas de habitación, para conocer los detalles de su asignación. | Consulta de reservas por colaboradores | Terminada | 20 | 2 | Must Have | Permitir al colaborador consultar detalles importantes de su reserva.
02-018 | Como Encargado de Logística, necesito Modificar la asignación de habitaciones, para Ajustar la asignación según necesidades operativas. | Modificación de asignaciones de habitaciones | Terminada | 32 | 2 | Should Have | Historia necesaria para ajustar la asignación de habitaciones según nuevas necesidades.
02-019 | Como Colaborador, necesito Registrar incidencias que ocurran en las habitaciones, para Mantener un control de la calidad de las habitaciones. | Registro de incidencias en habitaciones | Terminada | 20 | 2 | Should Have | Mantener un registro actualizado de incidencias para mejorar la calidad.
02-020 | Como Colaborador, necesito Consultar detalles de incidencias reportadas, para Permitir el seguimiento de las incidencias registradas. | Consulta de detalles de incidencias | Terminada | 20 | 2 | Should Have | Permitir el seguimiento y resolución eficiente de incidencias.
02-021 | Como Encargado de Logística, necesito Gestionar estados de incidencias reportadas, para Asegurar que las incidencias sean resueltas de manera oportuna. | Gestión de estados de incidencias | Terminada | 32 | 2 | Should Have | Garantizar el cierre oportuno y eficiente de las incidencias reportadas.
03-001 | Como Encargado de Logística, necesito Generar reportes automáticos sobre la asistencia de los colaboradores, para Analizar la asistencia de manera eficiente. | Reporte automático de asistencia | Terminada | 64 | 3 | Should Have | Historia clave para monitorear y analizar la asistencia de los colaboradores.
03-002 | Como Encargado de Logística, necesito Generar reportes de uso de transporte, para Evaluar la eficiencia del uso de recursos. | Reporte de uso de transporte | Terminada | 40 | 3 | Must Have | Historia clave para evaluar la eficiencia en la utilización de recursos de transporte.
03-003 | Como Encargado de Logística, necesito Generar reportes de ocupación del campamento, para Conocer la disponibilidad de recursos en el campamento. | Reporte de ocupación del campamento | Terminada | 40 | 3 | Must Have | Esencial para monitorear el uso de recursos en el campamento minero.
03-004 | Como Encargado de Logística, necesito Implementar modelos predictivos en el módulo de reportes, para Apoyar la toma de decisiones basada en datos. | Implementación de modelos predictivos | Terminada | 96 | 3 | Must Have | Historia clave para anticipar futuras necesidades basadas en análisis predictivos.
03-005 | Como Encargado de Logística, necesito Mostrar predicciones de demanda en reportes, para Visualizar información para mejorar decisiones logísticas. | Predicciones de demanda | Terminada | 64 | 3 | Must Have | Proveer datos visuales para optimizar las decisiones logísticas.
03-006 | Como Encargado de Logística, necesito Mostrar patrones históricos y predicciones, para Identificar tendencias de ocupación. | Tendencias históricas y predicciones | Terminada | 52 | 3 | Must Have | Identificar tendencias y ajustar recursos basados en patrones históricos.
03-007 | Como Encargado de Logística, necesito Mostrar predicciones de tiempos en reportes, para Facilitar la planificación logística. | Predicciones de tiempos | Terminada | 32 | 3 | Must Have | Facilitar la planificación eficiente basada en tiempos proyectados.
03-008 | Como Encargado de Logística, necesito Mostrar tendencias históricas de traslado, para Detectar patrones en tiempos de traslado. | Tendencias históricas de traslado | Terminada | 32 | 3 | Must Have | Detectar patrones y optimizar los tiempos de traslado históricos.
03-009 | Como Encargado de Logística, necesito Generar reportes de habitaciones vacías, para Optimizar el uso de habitaciones. | Reporte de habitaciones vacías | Terminada | 40 | 3 | Could Have | Optimizar el uso de habitaciones disponibles en el campamento.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.